## 1
Приложение № 1 к государственному контракту № 20-25 от "___" ___________ 2025г.
| Согласовано |  | Утверждаю
| Подрядчик: |  | Заказчик:
| ООО "МСУ-7" |  | ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»
| Генеральный директор |  | Начальник ПРУ г. Ульяновска
| _______________________С.Н. Семенов |  | _____________________А.А.Трофимов
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Объект: Капитальный ремонт ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №23», расположенной по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д.51
Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ |  | Физический объем работ |  | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)
|  | Начало | Окончание | Ед.изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Демонтажные работы
Общестроительные работы
1 | Разборка: кирпичных стен | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м3 | 19.1
2 | Демонтаж дверей | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | шт | 66
3 | Демонтаж металлических дверей | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м2 | 9
4 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м2 | 4468
5 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м2 | 1088
6 | Разборка покрытий полов: из плиток(крылец) | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м2 | 794
7 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м2 | 95
8 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м3 | 36.4
9 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м2 | 39.7
10 | Прочистка вентиляционных каналов | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м | 200
11 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м3 | 2.5
12 | Разборка деревянных перекрытий: неоштукатуренных | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м2 | 10
13 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м3 | 16
Отопление. Вентиляция
14 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | шт | 77
15 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м | 206
16 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м | 4
17 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м2 | 122
Электро-монтажные работы
18 | Демонтаж щитов освещения | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | шт | 16
19 | Демонтаж кабеля | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м | 13000
20 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м | 130
21 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | м | 12200
22 | Демонтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | шт | 145
23 | Демонтаж Устройства промежуточные на количество лучей: 5 | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | шт | 10
Внутренний водопровод и канализация.
24 | Демонтаж: гибких подводок | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | шт | 10
25 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | с даты заключения контракта | 30.03.2026 г. | шт | 10
26 | Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15км | с даты заключения контракта | 30.07.2026 г | т | 545.7027
Общестроительные работы
Проемы.
27 | Установка: Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | с даты заключения контракта | 30.05.2026г | м2 | 88.2
28 | Установка: Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2 | с даты заключения контракта | 30.05.2026г | м2 | 32
29 | Блок дверной из алюминиевого профиля маятниковый с двойным остеклением, площадь до 2,5 м2 | с даты заключения контракта | 30.05.2026г | м2 | 33.6
30 | Установка: Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 | с даты заключения контракта | 30.05.2026г | шт | 2
31 | Установка: Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм | с даты заключения контракта | 30.05.2026г | шт | 2
32 | Установка: Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | с даты заключения контракта | 30.05.2026г | шт | 59
Внутренняя отделка.
33 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м2 | 3600
34 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м2 | 3600
35 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м2 | 905
Полы.
36 | Устройство стяжек: цементных толщиной 25 мм | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м2 | 794
37 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м2 | 95
38 | Устройство по готовому основанию из нестроганых досок с антисептированием настила: прямого | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м2 | 95
39 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м2 | 120
40 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | т | 0.007992
41 | Устройство покрытий: из Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ EXTRA", акустический (толщина 3,3 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м2 | 1265
42 | Устройство покрытий: из Линолеум спортивный гетерогенный: "ТАРКЕТТ OMNISPORTS EXCEL" (толщина 8,3 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м2 | 95
43 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м | 2443
Вентшахты.
44 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м3 | 1.2
45 | Установка: Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, размер шахты 1000х1000 мм | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | шт | 12
Разные работы
46 | Устройство: Ограждение металлическое из нержавеющей стали ОГ-2 | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м | 31
47 | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м2 | 36.4
48 | К. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м3 | 16.2
49 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м3 | 1.134
50 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м3 | 1.134
51 | Перевозка грунта на расстояние до 15 км | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | т | 30.3345
52 | Засыпка траншей и котлованов песком с уплотнением пневмотрамбовками | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м3 | 10
53 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м3 | 4.2
54 | Устройство бетонной подготовки из смеси бетонной В7,5 М100 | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м3 | 3.1
55 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м3 | 4.7
56 | Устройство гидроизоляции боковой обмазачной мастикой битумной в 2 слоя | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м2 | 37.4
57 | Устройство гидроизоляции горизонтальной оклеечной в 1 слой | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м2 | 31
58 | Устройство изоляции покрытий и перекрытий из: Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-35В | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м3 | 3.1
59 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м3 | 4.6
60 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | т | 1.2
61 | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м2 | 34.8
62 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | т | 0.041339
63 | Монтаж фахверка | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | т | 0.3
64 | Монтаж кровли из: Профнастил оцинкованный с покрытием: гранит, пурал С21-1000-0,5 | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м2 | 12
65 | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м2 | 8.7
66 | Ц. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м3 | 182
67 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м3 | 12.74
68 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м3 | 12.74
69 | Перевозка грунта на расстояние до 15 км | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | тн | 340.795
70 | Разработка грунта с погрузкой и перевозкой на расстоние до 15км | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м3 | 182
71 | Засыпка траншей и котлованов грунтом с уплотнением пневмотрамбовками | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м3 | 127
72 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м3 | 55
73 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м | 86
74 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | с даты заключения контракта | 30.06.2026г | м3 | 27.3
Вентиляция
Системы П1
75 | Установка: Приточная система CUP-B 10 | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
76 | Установка: Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 1000х500/1000 | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
77 | Установка: Смесительный узел SMUT 80-6,3 исп.3 | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
78 | Установка: Датчик перепада давления DPS-5 | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
79 | Установка: Датчик температуры канальный TU-K02 ECO PT1000 PT1000 | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
80 | Установка: Термостат защиты от замерзания TS-K4-4м | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
81 | Установка: Датчик температуры наружного воздуха TS-E01 PRO | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
82 | Установка: Датчик температуры накладной TU-C01 ECO PT1000 | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
83 | Установка: Электропривод DA04N220 | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
84 | Установка: Преобразователь частоты M402T4B, 380V AC, 4.0kW | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
85 | Установка: Блок автоматики CA-N-3F3.8-W-P | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
86 | Установка: Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 250 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 4
87 | Прокладка: Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 3000 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | м2 | 8.25
88 | Установка: Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
Система В1
89 | Установка: Вентилятор кухонный в шумоизолированном корпусе VKS43- 500 (2,2 кВт) | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
90 | Установка: Преобразователь частоты M222T4B, 380V AC, 2.2kW | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
91 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 2
92 | Установка: Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, размер шахты 500х800 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
93 | Прокладка: Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 500 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | м2 | 6.28
94 | Прокладка: Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,0 мм, периметром более 1000 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | м2 | 20.06
95 | Монтаж: Крепления (подвески) для воздуховодов СТД6208, СТД6209, СТД6210 | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | т | 0.00135
Система ДУ1
96 | Установка вентиляторов крышных: ВО-13-284-12-20-6.3 ДУ У2 (7.5/3000) | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
97 | Установка: Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 300х500 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
98 | Установка: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-21, диаметр 1250 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
99 | Прокладка: Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1600 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | м2 | 12
100 | Прокладка: Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр 400 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | м2 | 5.652
101 | Монтаж: Крепления (подвески) для воздуховодов СТД6208, СТД6209, СТД6210 | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | т | 0.0012
102 | Установка: Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром 2000 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 2
103 | Установка: Силовой модуль ДУ 7,5 кВт | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
Системы ПД1
104 | Установка вентиляторов крышных: ВО-16-308-4-42-8 У2 (11/1500) | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
105 | Установка: Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 300х500 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
106 | Установка: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-14, диаметр 400 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
107 | Прокладка: Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1600 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | м2 | 62.88
108 | Прокладка: Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр 400 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | м2 | 5.652
109 | Прокладка: Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 3000 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | м2 | 161.84
110 | Монтаж: Крепления (подвески) для воздуховодов СТД6208, СТД6209, СТД6210 | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | т | 0.00438
111 | Установка: Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром 1600 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 4
112 | Установка: Силовой модуль ДУ 4 кВт | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 1
Отопление
Сантехнические работы.
113 | Установка: Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 508
114 | Установка кранов воздушных | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 77
115 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 12
116 | Установка: Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 4
117 | Установка: Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 40 мм, тип в/н | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 2
118 | Установка: Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 89
119 | Установка: Клапан "Danfoss", марка: RTD-N-15 UK угловой | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 77
120 | Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, тип M, с дренажным портом, угловой, присоединение 1/2"х1/2" | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 77
121 | Элемент термостатический марки "Danfoss": RTD-3130 Inova | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 77
122 | Прокладка коллектора: Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 5 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | м | 3
123 | Прокладка: Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 20х3,4 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | м | 77
124 | Прокладка: Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 25х4,2 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | м | 125
125 | Прокладка: Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 50х8,3 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | м | 4
126 | Установка: Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 124
127 | Установка: Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х20 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 12
128 | Установка: Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 154
129 | Установка: Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 2
130 | Установка: Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | шт | 154
Теплоснабжение.
131 | Прокладка: Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями, номинальное давление 2,0 МПа, размер 32х5,4 мм | с даты заключения контракта | 16.07.2026г | м | 4
Внутренний водопровод и канализация
Водопровод В1.
132 | Смена внутренних трубопроводов: Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20х1,9 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 45
133 | Смена внутренних трубопроводов: Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями номинальное давление 1,0 МПа, размер 25х2,3 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 73.7
134 | Смена внутренних водопроводов: Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями номинальное давление 1,0 МПа, размер 40х3,7 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 7.9
135 | Крепление труб: Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми прокладками, наружный диаметр 32 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 189
136 | Установка: Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 26
137 | Установка: Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 25 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 2
138 | Установка: Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 32 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
139 | Устройство: Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м3 | 1.86
140 | Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 21 мм, толщина 30 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 49.5
141 | Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 28 мм, толщина 30 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 81.07
142 | Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 35 мм, толщина 30 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 8.69
| Горячий водопровод Т3,Т4. | с даты заключения контракта | 21.07.2026г
143 | Смена внутренних трубопроводов: Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями номинальное давление 2,0 МПа, размер 20х3,4 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 45
144 | Смена внутренних водопроводов: Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями номинальное давление 2,0 МПа, размер 32х5,4 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 67.7
145 | Смена внутренних водопроводов: Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями номинальное давление 2,0 МПа, размер 40х3,7 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 7.9
146 | Крепление труб: Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми прокладками, наружный диаметр 50 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 159
147 | Установка: Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 20
148 | Установка: Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 25 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 2
149 | Установка: Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 32 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
150 | Устройство: Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м3 | 0.78
151 | Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 21 мм, толщина 30 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 49.5
152 | Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 35 мм, толщина 30 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 74.47
153 | Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 42 мм, толщина 30 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 8.69
Канализация К1.
154 | Смена: Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 17.2
155 | Смена: Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 62
Санитарно-техническое оборудование.
156 | Смена: унитазов типа "Компакт" | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 6
157 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 10
158 | Смена: моек на одно отделение | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 4
Силовое электрооборудование и электроосвещение.
Монтажные работы. Щитовое оборудование.
159 | Монтаж: Устройства вводно-распределительные с рубильниками и переключателями, тип ВРУ 8504-4ВР-1-25-0-30 УЗ | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
160 | Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 2
161 | Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
162 | Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
163 | Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 2
164 | Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 4
165 | Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 12
166 | Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 3
167 | Монтаж: Контакторы электромагнитные: переменного тока 2КМ2373-00 М4 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 2
168 | Установка: Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230ART-02 С (R)N, 10(100)А (многотарифный) | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 2
169 | Монтаж: Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 1 А, номинальный вторичный ток 5 А, класс точности 0,5S | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 6
170 | Установка: Реле времени: РВМ-13 УХЛ4 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 2
171 | Установка: Реле времени: РВМ-13 УХЛ4 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 2
172 | Монтаж: Лампа сигнальная зеленого цвета I Е К | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
173 | Монтаж: Лампа сигнальная синего цвета I Е К | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
174 | Монтаж: Комплект силовых шин для ПР I Е К | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
175 | Монтаж: Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
176 | Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 9
177 | Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 4
178 | Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 4
179 | Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 2
180 | Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
181 | Монтаж: Кросс модуль на 125 А YND10-4-15-125 I Е К | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
182 | Монтаж: Шины соединительные типа PI№ (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 2
183 | ЩО.Установка: Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размер 560х350х120 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 8
184 | ЩО.Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 8
185 | ЩО. Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 84
186 | ЩО. Монтаж: Кросс модуль на 125 А YND10-4-15-125 I Е К | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 8
187 | ЩО. Монтаж: Шины соединительные типа PI№ (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 9
188 | ЩС. Установка: Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-54, размер 500х500х120 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 5
189 | ЩС. Установка: Выключатели автоматические дифференциального тока, однополюсные с нейтралью, на ток 20-30 мА | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 65
190 | ЩС. Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
191 | ЩС. Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 2
192 | ЩС. Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 2
193 | ЩС. Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 3
194 | ЩС. Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
195 | ЩС. Монтаж: Кросс модуль на 125 А YND10-4-15-125 I Е К | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 12
196 | ЩС. Монтаж: Шины соединительные типа PI№ (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 8
197 | ЩС. Монтаж: Комплект силовых шин для ПР I Е К | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
198 | ЩС.Монтаж: DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 300 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 3
199 | ЩВ. Установка: Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36, размер 500х300х120 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
200 | ЩВ. Установка выключателей | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 9
201 | ЩВ. Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
202 | ЩВ. Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 4
203 | ЩВ. Установка: Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP54) ПВ3-40 М1 40А, силумин | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 4
204 | ЩВ. Установка: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 3
205 | ЩВ. Установка: Выключатель пакетный защищенный ПВ2-16 М1 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 2
206 | ЩВ. Установка: Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
207 | ЩВ. Установка: Расцепитель независимый РН47 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
208 | ЩВ. Установка: Посты управления кнопочные: ПКТ-62 У2 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 1
209 | ЩВ. Установка: Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP54) ПВ3-40 М1 40А, силумин | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 3
210 | ЩВ. Монтаж: Шины соединительные типа PI№ (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 2
Монтажные работы. Электроустановочные изделия.
211 | Смена выключателей: Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053-с с подсветкой, цвет бежевый | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 78
212 | Смена выключателей: Выключатели и переключатели постоянного тока: на 2 направления | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 12
213 | Смена выключателей: Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043-с, цвет бежевый | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 11
214 | Смена выключателей: Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 17
215 | Смена розеток: Розетка скрытой проводки с заземлением | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 100
216 | Смена розеток: Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 40
217 | Монтаж: Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм2 WAGO 773-173 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 400
218 | Установка: Коробка установочная У-92 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 300
219 | Установка: Коробка протяжная У994МУ3 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 40
220 | Установка: Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43, размер 80х80х43 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 80
Монтажные работы. Осветительное оборудование.
221 | Смена светильников: Светильник светодиодный 31 Вт,IP65, УХЛ2,LEDEO-27KS | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 88
222 | Смена светильников: Светильник светодиодный 31 Вт,IP65, УХЛ2,LEDEO-27KS с блоком аккумуляторной поддежки | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 22
223 | Смена светильников: Светильник светодиодный 28 Вт,IP40, УХЛ2,LEDEO-24KS | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 250
224 | Смена светильников: Светильник светодиодный 28 Вт,IP40, УХЛ2,LEDEO-24KS с блоком аккумуляторной поддежки | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 120
225 | Смена светильников: Светильник светодиодный 28 Вт,IP40, УХЛ2,LEDEO-27KS Sport Line | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 12
226 | Смена светильников: Светильник светодиодный 28 Вт,IP40, УХЛ2,LEDEO-27KS с блоком аккумуляторной поддежки Sport Line | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 6
227 | Смена светильников: Светильник светодиодный 28 Вт,IP40, УХЛ2,LEDEO-27-06 Glass | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 50
228 | Смена светильников: Светильник светодиодный 15 Вт,IP55, УХЛ2,LEDEO-10KS | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 9
229 | Смена светильников: Светильник светодиодный 15 Вт,IP55, УХЛ2,LEDEO-90KS | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 26
Монтажные работы. Кабельные изделия.
230 | Прокладка: Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 6925
231 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 13005
232 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 170
233 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 250
234 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 70
235 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 25
236 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 2х1,5-1000 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 1500
237 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х2,5-1000 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 120
238 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х6-1000 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 220
239 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х70-1000 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 25
240 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х1,5-1000 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 5600
241 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х2,5-1000 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 500
242 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х4-1000 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 600
243 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х6-1000 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 170
244 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х4-1000 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 400
245 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х2,5-1000 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 220
246 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х1,5-1000 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 100
247 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х4-1000 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 50
248 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х10-1000 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 250
249 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х25-1000 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 70
250 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х70-1000 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 70
251 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 4550
252 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5-1000 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 6000
253 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 70
254 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 700
Монтажные работы. Системы установки и прокладки кабелей и проводов.
255 | Прокладка: Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | т | 0.3186
256 | Прокладка: Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | т | 5.1408
257 | Монтаж: Лоток металлический штампованный 400х80 мм , L=3м DKC | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 360
258 | Монтаж: Лоток металлический штампованный 200х80 мм , L=3м DKC | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 60
259 | Монтаж: Крышка для лотка металлического штампованного 200х80 мм , L=3м DKC | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 60
260 | Монтаж: Крышка для лотка металлического штампованного 400х80 мм , L=3м DKC | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 360
261 | Монтаж: Соединительная пластина GTO80 DKC | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 150
262 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 12560
263 | Прокладка: Трубы стальные сварные оцинкованные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 20
264 | Прокладка: Трубы стальные сварные оцинкованные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 10
265 | Прокладка: Трубы стальные сварные оцинкованные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 10
266 | Установка: Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 90
267 | Установка: Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 32 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 360
268 | Устанока: Кабель-канал (короб) 40х40 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 100
269 | Установка: Кабель-канал (короб) 25х16 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 200
270 | Установка: Кабель-канал (короб) 100х40 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 100
271 | Устройство огнезащиты: Состав огнезащитный уплотнительный( л.3 -Текст.часть ИОС1) | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | кг | 150
272 | Установка: Скоба У1059, У1078 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, горячеоцинкованная | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 500
273 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м2 | 60
Система заземления.
274 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 420
275 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | м | 280
276 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 36
277 | Установка: Стержень молниеприемный 101/VL-AL 3500 для плоской кровли длиной 3500 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 4
278 | Установка: Держатель для молниеприемника кровельный: 157/F VA-410 из нержавеющей стали, длина 410 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 20
279 | Установка: Соединитель стальной 249/ST быстрого монтажа | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 32
280 | Установка держателя фасадного: Держатель для молниеприемника кровельный: 157/F VA-230 из нержавеющей стали, длина 230 мм | с даты заключения контракта | 21.07.2026г | шт | 170
Пожарная сигнализация.
281 | Установка: Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 2
282 | Установка: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 135
283 | Установка: Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 03 | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 10
284 | Установка: Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 01 | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 22
285 | Установка: Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 2
286 | Установка: Шкаф пожарной сигнализации "ШПС-12 исполн.12" БОЛИД | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 3
287 | Установка: Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24 | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 22
288 | Установка: Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 17
289 | Установка: Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000" | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 1
290 | Установка: Блок индикации и управления пожаротушением, марка "С2000-ПТ" | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 2
291 | Установка: Громкоговоритель: настенный 10 Вт с аттенюатором SWS-10А | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 43
292 | Установка: Коробка монтажная огнестойкая КМ-0(4к) | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 70
293 | Прокладка: Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | м | 2000
294 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | м | 2065
295 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПСЭСнг- FRLS 1х2х0,75 | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | м | 1000
296 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПСЭСнг- FRLS 2х2х0,75 | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | м | 20
297 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПСЭСнг- FRLS 1х2х1,5 | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | м | 980
298 | Установка: Модуль подключения нагрузки МПН | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 65
299 | Прокладка: Лоток кабельный замковый неперфорированный 50х25 мм, горячеоцинкованный | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | м | 65
| СППЗ | с даты заключения контракта | 01.08.2026г
300 | Монтаж: Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 1
301 | Монтаж: Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 1
302 | Установка: Шкаф пожарной сигнализации "ШПС-12 исполн.12" БОЛИД | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 1
303 | Установка: Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 2
304 | Монтаж: Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 5
305 | Монтаж: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: УК-ВК/03, УКШ-1 | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 4
306 | Монтаж: Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 6
307 | Монтаж: Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3А электроконтактные адресные для линии связи от контроллера С2000-КДЛ | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 10
308 | Установка: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 1
309 | Прокладка: Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | м | 590
310 | Затягивание провода: Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПСЭСнг- FRLS 1х2х0,75 | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | м | 250
311 | Затягивание провода: Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПСЭСнг- FRLS 2х2х0,75 | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | м | 40
312 | Затягивание провода: Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПСЭСнг- FRLS 1х2х1,5 | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | м | 300
313 | Установка: Модуль подключения нагрузки МПН | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 8
314 | Монтаж: Пост управления кнопочный для установки на ровной поверхности, степень защиты IP54, 2 управляющих элемента | с даты заключения контракта | 01.08.2026г | шт | 6
Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 01.08.2026 г.